*Додаток 3*

*до рішення Ради суддів України*

*від 28 лютого 2020 року № 10*

|  |  |
| --- | --- |
|   |   ЗАТВЕРДЖУЮ Голова Ради суддів України \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Б. Моніч** "28" лютого 2020 року |

**План**

**організаційних заходів з підготовки та проведення**

**XVIІІ чергового з'їзду суддів України**

*Дата проведення 6 – 7 квітня 2020 року*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи** | **Строк виконання** | **Відповідальні****за виконання** |
|  | Визначити кількість учасників (делегатів та запрошених осіб) XVІІІ чергового з'їзду суддів України (далі ― з'їзд) | До 03 березня2020 року | *Секретар* *Ради суддів України* *Журавська О. В.*Гізатуліна Л. В.,Давиденко В. Г. |
|  | Скласти перелік поліграфічної продукції (листівка "запрошення", папки з логотипом, пакети паперові з логотипом, блокноти з логотипом, мандати тощо), канцелярських товарів (ручки з логотипом, ідентифікатори – бейджі, олівці, степлери, папір тощо) для забезпечення роботи учасників з’їзду та меню харчування  | До 03 березня2020 року | *Секретар* *Ради суддів України* *Журавська О. В.*Гізатуліна Л. В.,Чорнуцький С. П.,Давиденко В. Г.,Глібочану Н. І.,Парубченко Т. В. |
|  | Здійснити заходи із закупівлі товарів та послуг:* оренди приміщення, послуг Інтернету;
* поліграфічної продукції (листівки "запрошення", папки з логотипом, пакети паперові з логотипом, блокноти з логотипом, мандати тощо);
* канцелярських товарів (ручки з логотипом, ідентифікатори – бейджі, олівці, степлери, папір тощо);
* технічного супроводу (звукозапису, відеозйомки, підсилення звуку тощо);
* харчування учасників з'їзду;
* інших супутніх послуг (медичного обслуговування, оренди кабін для таємного голосування, скриньок для таємного голосування, послуг із заправки картриджів для оргтехніки, квіткових композицій (2 горизонтальні, 1 вертикальна), тощо)
 | До 16 березня2020 року | *Член Ради суддів України**Власов Ю. Л.*Гізатуліна Л. В., Чорнуцький С. П.,Глібочану Н. І.,Сомко Г. А.,Давиденко В. Г., Парубченко Т. В.,Слоніцький О. Є. |
|  | Скласти список делегатів і запрошених на з'їзд | До 04 березня2020 року | *Секретар* *Ради суддів України* *Журавська О. В.*Гізатуліна Л. В.,Давиденко В. Г. |
|  | Надіслати запрошення учасникам з'їзду, іншим особам, які братимуть у ньому участь | До16 березня2020 року | *Секретар* *Ради суддів України* *Журавська О. В.*Гізатуліна Л. В.,Чорнуцький С. П.,Давиденко В. Г.,Парубченко Т. В. |
|  | Сформувати відомості щодо днів народжень, ювілеїв, призначення на посади та інших визначних подій, що припадають на дні проведення з'їзду | До 23 березня2020 року | *Секретар* *Ради суддів України* *Журавська О. В.*Гізатуліна Л. В., Давиденко В. Г.,Дробинський О. В. |
|  | Підготувати проект регламенту, проекти рішень і порядку денного (сценарій) | До 23 березня2020 року | *Секретар* *Ради суддів України* *Журавська О. В.*Гізатуліна Л. В., Давиденко В. Г. |
|  | Забезпечити тиражування інформаційних матеріалів і проектів рішень для учасників з'їзду | До 23 березня2020 року | *Секретар* *Ради суддів України* *Журавська О. В.*Гізатуліна Л. В., Чорнуцький С. П.,Давиденко В. Г.,Парубченко Т. В.,Глібочану Н. І. |
|  | Підготувати пропозиції щодо розміщення в залі членів президії з'їзду, делегатів з'їзду, запрошених, лічильної, мандатної комісій, секретаріату та інших робочих органів з'їзду, а також ЗМІ | До 23 березня2020 року | *Члени Ради суддів України* *Мальцев Д. О.*Гізатуліна Л. В.,Чорнуцький С. П.,Давиденко В. Г.,Парубченко Т. В. |
|  | Вирішити питання охорони публічної безпеки й порядку під час роботи з'їзду | До03 березня2020 року | *Член Ради суддів України**Власов Ю. Л.*Голова Служби судової охорониБондар В. І.,Радник Голови ДСА УкраїниБойко В. М.,Каземіров С. К. |
|  | Скласти список представників ЗМІ для висвітлення роботи з'їзду  | До 27 березня2020 року | *Заступник Голови Ради суддів України**Бутенко В. О.* Чорнуцький С. П.,Гізатуліна Л. В.,Лисенко А. М.,Давиденко В. Г. |
|  | Вирішити питання з Головним управлінням Національної поліції України в місті Києві щодо регулювання дорожнього руху та здійснення контролю за додержанням пропускного режиму автомобільного транспорту делегатів з’їзду та запрошених осіб  | До 16 березня2020 року | *Член Ради суддів України**Власов Ю. Л.*Радник Голови ДСА України Бойко В. М.,Каземіров С. К. |
|  | Опрацювати питання щодо паркування автомобілів делегатів з'їзду та запрошених біля місця проведення з'їзду | До 20 березня2020 року | *Заступник Голови Ради суддів України* *Бутенко В.О.*Гізатуліна Л. В.,Глібочану Н. І. |
|  | Підготувати приміщення для проведення з'їзду:* провести нумерацію рядів залу з позначкою для делегатів, запрошених, секретаріату та ЗМІ;
* забезпечити окреме приміщення для робочих органів (лічильної, мандатної, редакційної комісій і секретаріату);
* обладнати місце проведення реєстрації учасників з'їзду;
* встановити кабіни для таємного голосування делегатів з'їзду;
* визначити місце для харчування учасників з'їзду;
* встановити відповідні вказівники по території приміщення
 | До 06 квітня2020 року | *Члени Ради суддів України* *Мальцев Д. О.*Гізатуліна Л. В.,Чорнуцький С. П.,Давиденко В. Г.,Парубченко Т. В.,Глібочану Н. І. |
|  | Забезпечити бронювання номерів у готелях для учасників з'їзду  | До 27 березня2020 року | *Заступник Голови Ради суддів України* *Бутенко В.О.*Чорнуцький С. П.,Гізатуліна Л. В.,Парубченко Т. В.,Давиденко В. Г.,начальники територіальних управлінь ДСА України |
|  | Скласти перелік комп'ютерної техніки для забезпечення роботи з'їзду та його робочих органів  | До 20 березня2020 року | *Голова Ради суддів України* *Моніч Б.С.*Гізатуліна Л. В.,Чорнуцький С. П.,Давиденко В. Г., Глібочану Н. І., Слоніцький О. Є. |
|  | Забезпечити звучання Гімну України під час роботи з'їзду  | 06 – 07 квітня2020 року | *Член Ради суддів України**Власов Ю. Л.*Чорнуцький С. П.,Слоніцький О. Є. |
|  | Забезпечити координацію дій організаційних комітетів та надати допомогу в проведенні Спільних зборів місцевих загальних судів України, а також обраним на них делегатам з'їзду | 06 квітня2020 року | *Заступник Голови Ради суддів України**Бутенко В. О.*Гізатуліна Л. В.,Давиденко В. Г. |
|  | Забезпечити формування списку осіб, бажаючих взяти участь в обговоренні питань порядку денного з'їзду | 06 – 07 квітня2020 року | *Секретар* *Ради суддів України* *Журавська О. В.*Керівник секретаріату з’їзду |
|  | Визначити відповідальну особу з питань звернень громадян під час роботи з'їзду | 06 – 07 квітня2020 року | *Секретар* *Ради суддів України* *Журавська О. В.*Радник Голови ДСА України Кондик П. М.,Лисенко А. М. |
|  | Забезпечити реєстрацію учасників з'їзду та видачу їм відповідних матеріалів | 06 – 07 квітня2020 року | *Секретар* *Ради суддів України* *Журавська О. В.*Гізатуліна Л. В.,Чорнуцький С. П.,Давиденко В. Г.,Парубченко Т. В. |
|  | Після закінчення реєстрації учасників з'їзду узагальнити інформацію щодо кількості зареєстрованих делегатів, мандатів і передати реєстри президії з'їзду | 06 – 07 квітня2020 року | *Секретар* *Ради суддів України* *Журавська О. В.*Гізатуліна Л. В.,Давиденко В. Г. |
|  | Виготовити бюлетені для таємного голосування | 06 – 07 квітня2020 року | *Члени Ради суддів України* *Мальцев Д. О.*Гізатуліна Л. В.,Давиденко В. Г. |
|  | Забезпечити ведення секретаріатом протоколу з'їзду | 06 – 07 квітня2020 року  | Керівник секретаріату з’їзду |
|  | Виготовити та оформити рішення з'їзду | 06 – 07 квітня2020 року | *Секретар* *Ради суддів України* *Журавська О. В.*Керівник секретаріату з’їзду |
|  | Забезпечити оформлення посвідчень про відрядження учасникам з'їзду | 06 – 07 квітня2020 року | *Член Ради суддів України**Власов Ю. Л.*Чорнуцький С. П.,Парубченко Т. В. |
|  | Прес-службі (на правах сектору) підготувати та узгодити з Радою суддів України попередній план заходів з організації висвітлення у ЗМІ та на офіційному веб-порталі "Судова влада України" роботи з'їзду | До 16 березня2020 року | *Заступник Голови Ради суддів України**Бутенко В. О.*Чорнуцький С. П.,Лисенко А. М. |
|  | Організувати висвітлення роботи з'їзду та прийнятих рішень у ЗМІ та на офіційному веб-порталі "Судова влада України", попередньо погодивши з головуючим на з’їзді | 06 – 07 квітня2020 року | *Заступник Голови Ради суддів України**Бутенко В. О.*Чорнуцький С. П.,Лисенко А. М. |
|  | Забезпечити розміщення та наповнення на офіційному веб-порталі "Судова влада України" банера "ХVІІІ черговий з’їзд суддів України" | Починаючи з 02 березня 2020 року  | *Заступник Голови Ради суддів України**Бутенко В. О.*Чорнуцький С. П.,Лисенко А. М. |

**ПОГОДЖУЮ**

Голова Державної судової

адміністрації України

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **З. Холоднюк**