*Додаток 3*

*до рішення Ради суддів України*

*від 28 лютого 2020 року № 10*

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖУЮГолова Ради суддів України \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Б. Моніч**  "28" лютого 2020 року |

**План**

**організаційних заходів з підготовки та проведення**

**XVIІІ чергового з'їзду суддів України**

*Дата проведення 6 – 7 квітня 2020 року*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи** | **Строк виконання** | **Відповідальні**  **за виконання** |
|  | Визначити кількість учасників (делегатів та запрошених осіб) XVІІІ чергового з'їзду суддів України (далі ― з'їзд) | До  03 березня  2020 року | *Секретар*  *Ради суддів України*  *Журавська О. В.*  Гізатуліна Л. В.,  Давиденко В. Г. |
|  | Скласти перелік поліграфічної продукції (листівка "запрошення", папки з логотипом, пакети паперові з логотипом, блокноти з логотипом, мандати тощо), канцелярських товарів (ручки з логотипом, ідентифікатори – бейджі, олівці, степлери, папір тощо) для забезпечення роботи учасників з’їзду та меню харчування | До  03 березня  2020 року | *Секретар*  *Ради суддів України*  *Журавська О. В.*  Гізатуліна Л. В.,  Чорнуцький С. П.,  Давиденко В. Г.,  Глібочану Н. І.,  Парубченко Т. В. |
|  | Здійснити заходи із закупівлі товарів та послуг:   * оренди приміщення, послуг Інтернету; * поліграфічної продукції (листівки "запрошення", папки з логотипом, пакети паперові з логотипом, блокноти з логотипом, мандати тощо); * канцелярських товарів (ручки з логотипом, ідентифікатори – бейджі, олівці, степлери, папір тощо); * технічного супроводу (звукозапису, відеозйомки, підсилення звуку тощо); * харчування учасників з'їзду; * інших супутніх послуг (медичного обслуговування, оренди кабін для таємного голосування, скриньок для таємного голосування, послуг із заправки картриджів для оргтехніки, квіткових композицій (2 горизонтальні, 1 вертикальна), тощо) | До  16 березня  2020 року | *Член Ради суддів України*  *Власов Ю. Л.*  Гізатуліна Л. В.,  Чорнуцький С. П.,  Глібочану Н. І.,  Сомко Г. А.,  Давиденко В. Г., Парубченко Т. В.,  Слоніцький О. Є. |
|  | Скласти список делегатів і запрошених на з'їзд | До 04 березня  2020 року | *Секретар*  *Ради суддів України*  *Журавська О. В.*  Гізатуліна Л. В.,  Давиденко В. Г. |
|  | Надіслати запрошення учасникам з'їзду, іншим особам, які братимуть у ньому участь | До  16 березня  2020 року | *Секретар*  *Ради суддів України*  *Журавська О. В.*  Гізатуліна Л. В.,  Чорнуцький С. П.,  Давиденко В. Г.,  Парубченко Т. В. |
|  | Сформувати відомості щодо днів народжень, ювілеїв, призначення на посади та інших визначних подій, що припадають на дні проведення з'їзду | До  23 березня  2020 року | *Секретар*  *Ради суддів України*  *Журавська О. В.*  Гізатуліна Л. В.,  Давиденко В. Г.,  Дробинський О. В. |
|  | Підготувати проект регламенту, проекти рішень і порядку денного (сценарій) | До  23 березня  2020 року | *Секретар*  *Ради суддів України*  *Журавська О. В.*  Гізатуліна Л. В.,  Давиденко В. Г. |
|  | Забезпечити тиражування інформаційних матеріалів і проектів рішень для учасників з'їзду | До  23 березня  2020 року | *Секретар*  *Ради суддів України*  *Журавська О. В.*  Гізатуліна Л. В., Чорнуцький С. П.,  Давиденко В. Г.,  Парубченко Т. В.,  Глібочану Н. І. |
|  | Підготувати пропозиції щодо розміщення в залі членів президії з'їзду, делегатів з'їзду, запрошених, лічильної, мандатної комісій, секретаріату та інших робочих органів з'їзду, а також ЗМІ | До  23 березня  2020 року | *Члени Ради суддів України*  *Мальцев Д. О.*  Гізатуліна Л. В.,  Чорнуцький С. П.,  Давиденко В. Г.,  Парубченко Т. В. |
|  | Вирішити питання охорони публічної безпеки й порядку під час роботи з'їзду | До  03 березня  2020 року | *Член Ради суддів України*  *Власов Ю. Л.*  Голова Служби судової охорони  Бондар В. І.,  Радник Голови ДСА України  Бойко В. М.,  Каземіров С. К. |
|  | Скласти список представників ЗМІ для висвітлення роботи з'їзду | До  27 березня  2020 року | *Заступник Голови Ради суддів України*  *Бутенко В. О.*    Чорнуцький С. П.,  Гізатуліна Л. В.,  Лисенко А. М.,  Давиденко В. Г. |
|  | Вирішити питання з Головним управлінням Національної поліції України в місті Києві щодо регулювання дорожнього руху та здійснення контролю за додержанням пропускного режиму автомобільного транспорту делегатів з’їзду та запрошених осіб | До  16 березня  2020 року | *Член Ради суддів України*  *Власов Ю. Л.*  Радник Голови ДСА України  Бойко В. М.,  Каземіров С. К. |
|  | Опрацювати питання щодо паркування автомобілів делегатів з'їзду та запрошених біля місця проведення з'їзду | До  20 березня  2020 року | *Заступник Голови Ради суддів України*  *Бутенко В.О.*  Гізатуліна Л. В.,  Глібочану Н. І. |
|  | Підготувати приміщення для проведення з'їзду:   * провести нумерацію рядів залу з позначкою для делегатів, запрошених, секретаріату та ЗМІ; * забезпечити окреме приміщення для робочих органів (лічильної, мандатної, редакційної комісій і секретаріату); * обладнати місце проведення реєстрації учасників з'їзду; * встановити кабіни для таємного голосування делегатів з'їзду; * визначити місце для харчування учасників з'їзду; * встановити відповідні вказівники по території приміщення | До  06 квітня  2020 року | *Члени Ради суддів України*  *Мальцев Д. О.*  Гізатуліна Л. В.,  Чорнуцький С. П.,  Давиденко В. Г.,  Парубченко Т. В.,  Глібочану Н. І. |
|  | Забезпечити бронювання номерів у готелях для учасників з'їзду | До  27 березня  2020 року | *Заступник Голови Ради суддів України*  *Бутенко В.О.*  Чорнуцький С. П.,  Гізатуліна Л. В.,  Парубченко Т. В.,  Давиденко В. Г.,  начальники  територіальних управлінь  ДСА України |
|  | Скласти перелік комп'ютерної техніки для забезпечення роботи з'їзду та його робочих органів | До  20 березня  2020 року | *Голова Ради суддів України*  *Моніч Б.С.*  Гізатуліна Л. В.,  Чорнуцький С. П.,  Давиденко В. Г., Глібочану Н. І.,  Слоніцький О. Є. |
|  | Забезпечити звучання Гімну України під час роботи з'їзду | 06 – 07  квітня  2020 року | *Член Ради суддів України*  *Власов Ю. Л.*  Чорнуцький С. П.,  Слоніцький О. Є. |
|  | Забезпечити координацію дій організаційних комітетів та надати допомогу в проведенні Спільних зборів місцевих загальних судів України, а також обраним на них делегатам з'їзду | 06 квітня  2020 року | *Заступник Голови Ради суддів України*  *Бутенко В. О.*  Гізатуліна Л. В.,  Давиденко В. Г. |
|  | Забезпечити формування списку осіб, бажаючих взяти участь в обговоренні питань порядку денного з'їзду | 06 – 07  квітня  2020 року | *Секретар*  *Ради суддів України*  *Журавська О. В.*  Керівник  секретаріату з’їзду |
|  | Визначити відповідальну особу з питань звернень громадян під час роботи з'їзду | 06 – 07  квітня  2020 року | *Секретар*  *Ради суддів України*  *Журавська О. В.*  Радник Голови ДСА України  Кондик П. М.,  Лисенко А. М. |
|  | Забезпечити реєстрацію учасників з'їзду та видачу їм відповідних матеріалів | 06 – 07  квітня  2020 року | *Секретар*  *Ради суддів України*  *Журавська О. В.*  Гізатуліна Л. В.,  Чорнуцький С. П.,  Давиденко В. Г.,  Парубченко Т. В. |
|  | Після закінчення реєстрації учасників з'їзду узагальнити інформацію щодо кількості зареєстрованих делегатів, мандатів і передати реєстри президії з'їзду | 06 – 07  квітня  2020 року | *Секретар*  *Ради суддів України*  *Журавська О. В.*  Гізатуліна Л. В.,  Давиденко В. Г. |
|  | Виготовити бюлетені для таємного голосування | 06 – 07  квітня  2020 року | *Члени Ради суддів України*  *Мальцев Д. О.*  Гізатуліна Л. В.,  Давиденко В. Г. |
|  | Забезпечити ведення секретаріатом протоколу з'їзду | 06 – 07  квітня  2020 року | Керівник секретаріату з’їзду |
|  | Виготовити та оформити рішення з'їзду | 06 – 07  квітня  2020 року | *Секретар*  *Ради суддів України*  *Журавська О. В.*  Керівник секретаріату з’їзду |
|  | Забезпечити оформлення посвідчень про відрядження учасникам з'їзду | 06 – 07  квітня  2020 року | *Член Ради суддів України*  *Власов Ю. Л.*  Чорнуцький С. П.,  Парубченко Т. В. |
|  | Прес-службі (на правах сектору) підготувати та узгодити з Радою суддів України попередній план заходів з організації висвітлення у ЗМІ та на офіційному веб-порталі "Судова влада України" роботи з'їзду | До  16 березня  2020 року | *Заступник Голови Ради суддів України*  *Бутенко В. О.*  Чорнуцький С. П.,  Лисенко А. М. |
|  | Організувати висвітлення роботи з'їзду та прийнятих рішень у ЗМІ та на офіційному веб-порталі "Судова влада України", попередньо погодивши з головуючим на з’їзді | 06 – 07  квітня  2020 року | *Заступник Голови Ради суддів України*  *Бутенко В. О.*  Чорнуцький С. П.,  Лисенко А. М. |
|  | Забезпечити розміщення та наповнення на офіційному веб-порталі "Судова влада України" банера "ХVІІІ черговий з’їзд суддів України" | Починаючи з 02 березня  2020 року | *Заступник Голови Ради суддів України*  *Бутенко В. О.*  Чорнуцький С. П.,  Лисенко А. М. |

**ПОГОДЖУЮ**

Голова Державної судової

адміністрації України

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **З. Холоднюк**